## Sheet1
略阳县2019年电子商务进农村综合示范项目建设进度公示表 （2023年7月份）
项目名称 | 政府 | 承办 | 承办单 | 建设内容和要求 | 扶持资金额度 | 本月进度 |  | 统计时间
| 决策文件 | 单位 | 位负责人 |  | （万元） | 本月工作进度情况 | 本月资金拨付额（万元）
略阳县农产品上行综合服务体系建设项目 | 略阳县电子商务进农村综合示范县实施方案 | 陕西百味园网络科技有限公司 | 袁国强 | 开展农特产品品牌培育、商标注册、宣传推广和质量保障体系建设，加强对略阳县农产品的宣传及销售，探索新媒体在农产品上行的应用，借助大型电商平台切实发挥线上销售的能力，为本地企业销售渠道转型及拓展提供示范及带头作用。增强农产品全流程品质把控能力，消除农特产品上行障碍，重点扶持扶贫效果明显的优势特色产业、产品上网销售，延长电商价值链和供应链，提高电子商务交易比例，持续带动县域经济发展。 | 418 | 1、走访接官亭蹇家坝村电商服务站点，协助其枣花蜜产品拍摄上架，同时查看832平台产品被下架原因，协助调整了质检报告、平台比价等信息，确保可发布的同时具有竞争力； 2、走访了6家公共品牌授权企业，实地了解其使用及运营情况，查看了其各平台图片、文案等是否符合各法律法规要求； 3、与七品网平台建立联络，商谈我县产品入驻上架相关事宜，已进入报价单及产品复审； 4、接待深圳客商，进一步调研走访了两河口、硖口驿乌鸡养殖基地，实地了解养殖及出栏情况，商讨合作产品及模式； 5、接待了勉县、汉台、城固等邻县参观考察，并就各县区产品及销售渠道召开了战略合作座谈会； 6、协助配合2023国际农产品流通产业大会暨第十届中国国际农产品贸易对接会相关工作；并携略阳县优质农副产品于7在西安国际会展中心5号展馆参加现场展销及业务洽谈； 7、在现代农业产业园召开陕西理工大学市校共建科研专项产业化项目座谈会，达成产学研战略合作意向； 8、协助汉中市电商联盟开展“思路云商、嗨购全球”明星主播带货前期选品工作，经过层层审核，我县4家企业9款产品成功入围参与最终选品； | 0 | 2023-08-01
略阳县建设建立农村产品供应链体系项目 | 略阳县电子商务进农村综合示范县实施方案 | 汉中博烽电子商务有限公司 | 陆文华 | 立足市场需求，进一步加强农村产品（含农副产品、手工艺品、乡村旅游、民俗等特色产品及服务）分级、包装、预冷等产地初加工和商品化预处理设施建设，完善产、供、销全链条服务，提高农产品商品化率。加强农产品分级分拣、认证、包装设计、品控、溯源、品牌培育推广等建设，促进农产品标准化。重点建设本地化连锁化的服务和营销体系，鼓励本地农产品与国内主流农产品电商平台对接，实现线上线下融合发展，推进农业产业化发展，提升农村流通水平。 | 99.2 | / | 0 | 2023-08-01
略阳县县、镇、村三级物流配送体系升级项目 | 略阳县电子商务进农村综合示范县实施方案 | 陕西奥翔网络科技有限公司 | 王星 | 进一步完善县、镇、村三级物流配送体系，发展智慧物流，积极探索通过股份合作、股权投入等方式有效整合商贸物流快递资源的新模式，开展共同配送，减低物流成本，提高配送时效。完善物流仓储分拣中心的农产品仓储、产地预冷、初加工、分拣等功能，构建紧密的农产品供应链条。 | 388.8 | 1.持续对物流中心进行日常的监督管理，维护运营环境，协调各方快递保障共配正常进行。 2.建设二期冷库，安装空气压缩机设备。 | 0 | 2023-08-01
略阳县电商扶贫推广项目 | 略阳县电子商务进农村综合示范县实施方案 | 陕西奥翔网络科技有限公司 | 王星 | 以精准施策、精准帮扶为重心，注重质量和效果，探索有效的电商扶贫模式，广泛引导电商企业与贫困户建立利益联结机制，以产品包销、土地流转、入股分红、临时用工等方式带动贫困户增加收入。支持有条件的贫困户电商创业。 | 96.7 | 1.前往乐素河镇、观音寺镇，寻访脱贫户进行电商入户工作，普及基础电商知识，帮助实现电商就业和创业。 2.接待来访脱贫户，对脱贫户在电商创业上的疑问进行逐一解答，并指导其如何进行视频拍摄获取流量涨粉。 3.协同百利恩企业，前往五龙洞中蜂养殖基地进行走访，了解养殖基地蜂园规模以及基地每年带贫益农情况，并收集相关资料。 | 0 | 2023-08-01
略阳县农村电商服务站点体系建设项目 | 略阳县电子商务进农村综合示范县实施方案 | 陕西奥翔网络科技有限公司 | 王星 | 改造升级镇村服务站点，以提升运营能力为重点，积极对接协调多领域服务资源，在提供网上代购代销、快递收发、充值缴费的基础上叠加票务预定、职业介绍、旅游出行、农村金融等服务功能，推进智慧乡村服务应用，不断拓展服务范围，扩大经营规模，增强内生动力，切实发挥服务站点业务功能，建立服务长效机制。 | 99.7 | 1.会同各镇办分管领导及业务专干走访了观音寺镇、峡口驿镇、白水江镇、兴洲街道办、接官亭镇、马蹄湾镇等6个镇办镇村电商物流站点，了解站点运营现状，指导台账记录，并对运营不佳的站点提出整改意见，并及时沟通镇办，对站点搬迁及整改进度进行跟踪，确保站点正常运营。 2.配合两河口镇，马蹄湾镇，观音寺镇，白水江镇镇办对镇村站点运营情况进行梳理汇总。 | 0 | 2023-08-01
略阳县电子商务公共服务中心升级改造项目 | 略阳县电子商务进农村综合示范县实施方案 | 陕西奥翔网络科技有限公司 | 王星 | 围绕打造综合示范“升级版”，重点升级改造电子商务公共服务中心，在增强摄影、美工、策划、营销等服务，丰富品牌、标准、品控、金融、物流协同等功能的基础上，统筹推进品牌、标准、品质控制、金融、物流、培训等服务，不断完善服务功能，提升服务水平，充分发挥电商服务中心“核心大脑”管理模式，对镇、村站点日常运营及服务进行强化，建立可持续发展的电商运营机制。 | 218 | 1.协同西安培华学院三下乡服务团队在电商公共服务中心开展直播带货实践活动。 2.配合县电商办及西安培华学院女子学院在服务中心开展“她力量”项目筹备会。 3.会同电商办，接待了“老爹厨房”和"陕西娟子家常饭"运营团队前来略阳进行考察选品工作。 4.参加“青耘中国 夏耕梦想”兴州返家乡大学生公益助农直播团活动，为大学生做抖音直播、短视频培训，并带领参加特产馆、直播基地，熟悉略阳农产品以及相关直播设备。 | 0 | 2023-08-01
略阳县农村电子商务人才培训体系增值性培训项目 | 略阳县电子商务进农村综合示范县实施方案 | 宁夏解忧电子商务有限公司 | 延刚 | 引进专家服务团队，深入调研本地电商及产业情况，按照实际情况分层次安排适合的课件教程和教材，对基层干部、涉农企业负责人、合作社社员、电商创业青年、具备条件的贫困户、驻村第一书记等开展农村电商培训。提高培训质量，增强培训的针对性，提升与农村产品和服务上行有关的美工、产品设计、宣传、营销等实操技能，重点完善培训后服务，建立农村电商培训转化机制，加强电商培训与就业用工、创新孵化、创意文化的对接。 | 95 | / | 0 | 2023-08-01
略阳县农产品上行综合服务巩固提升项目 |  | 浙江团团网络科技有限公司 | 李伟 | 在略阳县注册成立分公司，并在本地驻扎专业团队提供农产品上行服务，及时解决略阳县农产品上行相关问题。以“一县三品（天麻、杜仲、乌鸡）”食用菌、中蜂、中药材为主推爆品，在省内外知名展会、开展略阳网货展销活动。在主流电商平台开设略阳农特产品销售，并进行市场化运营，销售略阳县境内农特产品。在项目期内建立“承办企业+县域传统企业”农产品上行机制，择优协助全县传统企业农特产品“触网”，新增2个以上略阳农特产品开发，并纳入到“品兴州”等区域公共品牌中推销。择优协助传统农、文、旅企业开展网销。推动略阳县电商品牌供应建设。建立略阳县“互联网+农产品销售”模式。打造略阳县农产品网络营销供应链体系，提高农产品商品化、网络化水平，积极帮助本地企业建立品牌文化、打造产品分级包装设计、完善产供销全链条服务，制定网络营销策略等。对接略阳农产品生产企业成为电商平台供应商。 | 96.935 | 1、7月8日——7月17日，浙江团团网络科技有限公司组织略阳穆钧农业有限公司、陕西康国商贸有限公司等十余家电商企业在略阳县火车站对面广场开展了“2023夏日趣玩嗨购电商节”。略阳穆钧农业有限公司本地腊肉爆单。 2、7月19日——7月21日，浙江团团网络科技有限公司协助陕西百味园网络科技有限公司、略阳诚久农业有限公司组织略阳电商企业报名参加了“丝路云商，嗨购全球”网红直播选品活动，略阳康国有限公司、陕西百味园网络科技有限公司、智诚互联网科技有限公司、略阳诚久农业有限公司提报的厚肉香菇、乌鸡香菇酱、自热乌鸡汤等产品被选中参加7月——9月西部云网红直播带货。 3、7月22日、浙江团团网络科技有限公司协助陕西康国商贸有限公司接待了“陕西娟子家常饭”“老爹厨房”团队。参观了略阳华泰商贸有限公司食用菌加工厂，汉中金禾实业大米、食用油加工厂，物流分拣中心、冷库以及五龙洞食用菌种植基地。 4、浙江团团网络科技有限公司本月走访了略阳秦巴大艾有限公司、金禾实业有限公司、荣伟祥农业发展有限公司等企业。协助荣伟祥农业发展有限公司在抖音平台开设“荣伟祥茶叶专营店”，上架了荣伟祥桑叶茶，蒲公英茶等四款产品。 5、浙江团团网络科技有限公司使用“团团网企业店”抖音账号持续为略阳农特产品拍摄短视频讲解并直播带货。协助荣伟祥主播使用“荣伟祥”抖音账号为荣伟祥桑叶茶、蒲公英茶带货。 | 0 | 2023-08-01
略阳县电商人才孵化培训体系提升项目 |  | 陕西众创金服文化服务有限公司 | 冯翠萍 | 提升略阳县电商人才质量，创新实施供应链研学。围绕电商短视频、供应链，组织略阳县电商站点及农特产品生产从业人员外出现场培训学习，提升从业能力;就商创业、模式创新，电商运营创新等方向在陕西省内开展高端电商人才交流学习:深入略阳县开展电商创业人才培训。针对电商服务站点负责人，驻村工作队、第一书记、合作社社员、创业青年、具备条件的脱贫户、边缘户等群体，开展电商创业，互联网营销等培训内容;开展略阳县互联网营销师资格培训。重点进行直播带货相关业务知识培训，针对略阳县直播带货从业者或拟直播带货从业者，进行互联网营销师资格培训并进行互联网营销师从业资格考试，确保参培全员考试通过并持证上岗;面向全县电商从业者开展略阳县电子商深化普及培训。 | 96.5 | 1、7月18日-20日在县工会二楼会议室开展二阶段三期电商直播创业增值培训班，培训人次52人。 2、7月7日携公共服务中心前往乐素河镇于德贤家帮忙开通抖店、橱窗。 3、7月10日-13日邀请老师前往接官亭镇（吴艳），徐家坪镇（王玲、伍玲慧、马晓琴）、蹇家坝（汤东军）、大坝村（张海燕、蒋海英）、闪家坪村（王晓燕）进行上门回访，现场对短视频拍摄、剪辑和直播上遇到的问题进行指导。 | 0 | 2023-08-01
略阳县公共服务中心及镇村站点服务体系巩固提升项目 |  | 陕西奥翔网络科技有限公司 | 苟立乾 | 高标准、高质量运营管理县电商公共服务中心。继续开展企业招商和培育孵化工作，加大电商企业、个人电商创业招商入驻力度，定期开展惠企助商活动，建立健全长效机制，突出公共服务中心为略阳电商发展的“造血”功能；深挖具有代表性的农特产品，做好产销对接，依据现有场地条件，叠加网货供应中心职能，打造略阳县网货供应中心；加大略阳电商宣传推广；强化对略阳电商示范县项目的统筹管理，负责电商公共服务中心及项目整体讲解工作。运营全县农村电商服务站点，以加强站点服务为主要手段，提升站点运营人员素质与业务熟练度实施示范站点打造计划，围绕打造徐家坪镇电商综合示范效应，形成一批以徐家坪镇为核心的优质电商示范站点，叠加电商代购代销、物流快递、便民服务等功能,打造略阳电商服务样板社区。 | 145.2 | 1.对白水江镇级电商站点、乐素河桃园子村站、马蹄湾镇镇级站点、马蹄湾镇禅觉寺村站点进行优秀站点新闻宣传工作，现已发布至公众号。 2.本月持续为县域电商企业做好企业服务工作。 (1)帮助略小阳企在抖音小店上架茶叶，指导茶叶网销以及风险规避，讲解店铺运营和直播带货。 (2)帮助百利恩抖店上架商品链接并设置保证金，指导负责人了解完整的后台操作流程，为其设置抖音小店多款产品限时限量购活动，辅助企业电商运营。 (3)给“略阳春姐”在抖店上架干黄花菜、新品花椒、核桃油、茶树菇、艾绒枕等产品，扩充网店销售品类，并给“小郭说汉中”带货达人设置专属营销推广，帮助提升线上运营。 (4).帮助“易岭”开通微信小商店和视频号小店，拓宽企业电商销售运营范围，提升产品宣传。 (5)给“青岭农业”抖店上架葛根产品链接，设置运费模板，辅助经营。 | 0 | 2023-08-01
略阳县物流三级服务体系巩固提升项目 |  | 陕西奥翔网络科技有限公司 | 苟立乾 | 强化县物流分拣中心统筹调度职能。以“统仓共配、汉中第一”为目的,完善货物储存、分拣、配送等一系列硬件设备和功能，设置环形分戛线，增配环形皮带机，发电机、手持扫码终端、隔离栏等统仓共配设施设备;加大县镇村物流服务站点融合。在整合现有物流快递企业的基础上，继续整合县域内各类物流快递资源，全面推行“统仓共配”;配合实施“快递进村”工程。按照县交通运输、县邮政公司关于“快递进村”的实施意见，对接其科学设置电商物流配送线路，实现村村通快递。 | 145.5 | 1.会同电商办前往物流中心，查看园区消防设施设备，排查可能存在的安全隐患，保障园区安全生产。 2.组织快递企业召开略阳县物流快递仓储分拣中心安全生产及消防安全专项推进会，会议强调快递企业要时刻提高认识、凝心聚力，做好安全生产和消防安全重点工作。 | 0 | 2023-08-01