## Sheet1
略阳县2019年电子商务进农村综合示范项目建设进度公示表 （2023年9月份）
项目名称 | 政府 | 承办 | 承办单 | 建设内容和要求 | 扶持资金额度 | 本月进度 |  | 统计时间
| 决策文件 | 单位 | 位负责人 |  | （万元） | 本月工作进度情况 | 本月资金拨付额（万元）
略阳县农产品上行综合服务体系建设项目 | 略阳县电子商务进农村综合示范县实施方案 | 陕西百味园网络科技有限公司 | 袁国强 | 开展农特产品品牌培育、商标注册、宣传推广和质量保障体系建设，加强对略阳县农产品的宣传及销售，探索新媒体在农产品上行的应用，借助大型电商平台切实发挥线上销售的能力，为本地企业销售渠道转型及拓展提供示范及带头作用。增强农产品全流程品质把控能力，消除农特产品上行障碍，重点扶持扶贫效果明显的优势特色产业、产品上网销售，延长电商价值链和供应链，提高电子商务交易比例，持续带动县域经济发展。 | 418 | 1、前往美团优选西安运营中心，对接了优选平台，就诚久香菇酱、百味园乌鸡汤、华泰罐装木耳上架销售事宜进行了沟通及入仓政策学习，对接了美团优选西安、宝鸡、汉中网点及协同仓，了解了仓储、调拨等相关流程及费用，现乌鸡汤产品已上架试销； 2、按照昌顺集团在汉选品要求，提报了我县7款产品相关信息，并提交了相关资料，积极对接集团赴略阳进行现场选品； 3、携略阳县农产品参加2023西安国际康养博览会暨农产品展销活动； 4、携略阳县农产品参加2023“一带一路”有机农业研讨暨陕西省绿色有机功能性食品进万家启动活动； 5、携略阳县农产品参加了汉中市2023年“中国农民丰收节”暨农产品博览会； 6、携略阳县农产品参加2023年全国农产品产销对接会； 7、协助白水江站点中药材收购合同拟定及前期销售结算事宜。 8、走访了观音寺及西淮坝站点，协助处理了平台销售产品图片无法正常展现的问题，协助新产品上架； 9、协助优化蹇家坝站点蜂蜜宣传文案文字表述及图片，协助处理站点日常运营相关问题； 10、全面整理了项目审查相关资料，并配合了相关审查工作； | 104.5 | 2023-10-08
略阳县建设建立农村产品供应链体系项目 | 略阳县电子商务进农村综合示范县实施方案 | 汉中博烽电子商务有限公司 | 陆文华 | 立足市场需求，进一步加强农村产品（含农副产品、手工艺品、乡村旅游、民俗等特色产品及服务）分级、包装、预冷等产地初加工和商品化预处理设施建设，完善产、供、销全链条服务，提高农产品商品化率。加强农产品分级分拣、认证、包装设计、品控、溯源、品牌培育推广等建设，促进农产品标准化。重点建设本地化连锁化的服务和营销体系，鼓励本地农产品与国内主流农产品电商平台对接，实现线上线下融合发展，推进农业产业化发展，提升农村流通水平。 | 99.2 | / | 0 | 2023-10-08
略阳县县、镇、村三级物流配送体系升级项目 | 略阳县电子商务进农村综合示范县实施方案 | 陕西奥翔网络科技有限公司 | 王星 | 进一步完善县、镇、村三级物流配送体系，发展智慧物流，积极探索通过股份合作、股权投入等方式有效整合商贸物流快递资源的新模式，开展共同配送，减低物流成本，提高配送时效。完善物流仓储分拣中心的农产品仓储、产地预冷、初加工、分拣等功能，构建紧密的农产品供应链条。 | 388.8 | 对冷库已完成安装的设备进行了调试。 | 62.208 | 2023-10-08
略阳县电商扶贫推广项目 | 略阳县电子商务进农村综合示范县实施方案 | 陕西奥翔网络科技有限公司 | 王星 | 以精准施策、精准帮扶为重心，注重质量和效果，探索有效的电商扶贫模式，广泛引导电商企业与贫困户建立利益联结机制，以产品包销、土地流转、入股分红、临时用工等方式带动贫困户增加收入。支持有条件的贫困户电商创业。 | 96.7 | 前往李家坪村对电商创业者进行入户指导，指导短视频拍摄、赛道分析以及电商创业规划。 | 14.505 | 2023-10-08
略阳县农村电商服务站点体系建设项目 | 略阳县电子商务进农村综合示范县实施方案 | 陕西奥翔网络科技有限公司 | 王星 | 改造升级镇村服务站点，以提升运营能力为重点，积极对接协调多领域服务资源，在提供网上代购代销、快递收发、充值缴费的基础上叠加票务预定、职业介绍、旅游出行、农村金融等服务功能，推进智慧乡村服务应用，不断拓展服务范围，扩大经营规模，增强内生动力，切实发挥服务站点业务功能，建立服务长效机制。 | 99.7 | 会同各镇办分管领导及业务专干走访了五龙洞、兴州街道办、郭镇等镇村电商物流站点，了解站点运营现状，指导台账记录，并对运营不佳的站点提出整改意见，确保站点正常运营。督促继续完善智慧乡村APP打卡。 | 0 | 2023-10-08
略阳县电子商务公共服务中心升级改造项目 | 略阳县电子商务进农村综合示范县实施方案 | 陕西奥翔网络科技有限公司 | 王星 | 围绕打造综合示范“升级版”，重点升级改造电子商务公共服务中心，在增强摄影、美工、策划、营销等服务，丰富品牌、标准、品控、金融、物流协同等功能的基础上，统筹推进品牌、标准、品质控制、金融、物流、培训等服务，不断完善服务功能，提升服务水平，充分发挥电商服务中心“核心大脑”管理模式，对镇、村站点日常运营及服务进行强化，建立可持续发展的电商运营机制。 | 218 | 1.接待市发改委前来服务中心调研略阳电商工作，考察略阳优秀电商产品。 2.接待来访企业略阳县梦菲饲料有限公司，帮助其开设抖音小店，讲解加工食品上架所需资质以及相关产品上架风险；3.帮助青岭农业在抖音小店上架核桃、猕猴桃等应季农产品； 4.前往王春春农特产品店，指导“略阳春姐”进行网店运营电脑端的实际操作，调整抖店精选联盟，确定价格体系核算物流发货成本，确定商品带货佣金比例。 | 10.9 | 2023-10-08
略阳县农村电子商务人才培训体系增值性培训项目 | 略阳县电子商务进农村综合示范县实施方案 | 宁夏解忧电子商务有限公司 | 延刚 | 引进专家服务团队，深入调研本地电商及产业情况，按照实际情况分层次安排适合的课件教程和教材，对基层干部、涉农企业负责人、合作社社员、电商创业青年、具备条件的贫困户、驻村第一书记等开展农村电商培训。提高培训质量，增强培训的针对性，提升与农村产品和服务上行有关的美工、产品设计、宣传、营销等实操技能，重点完善培训后服务，建立农村电商培训转化机制，加强电商培训与就业用工、创新孵化、创意文化的对接。 | 95 | / | 0 | 2023-10-08
略阳县农产品上行综合服务巩固提升项目 |  | 浙江团团网络科技有限公司 | 赵高峰 | 在略阳县注册成立分公司，并在本地驻扎专业团队提供农产品上行服务，及时解决略阳县农产品上行相关问题。以“一县三品（天麻、杜仲、乌鸡）”食用菌、中蜂、中药材为主推爆品，在省内外知名展会、开展略阳网货展销活动。在主流电商平台开设略阳农特产品销售，并进行市场化运营，销售略阳县境内农特产品。在项目期内建立“承办企业+县域传统企业”农产品上行机制，择优协助全县传统企业农特产品“触网”，新增2个以上略阳农特产品开发，并纳入到“品兴州”等区域公共品牌中推销。择优协助传统农、文、旅企业开展网销。推动略阳县电商品牌供应建设。建立略阳县“互联网+农产品销售”模式。打造略阳县农产品网络营销供应链体系，提高农产品商品化、网络化水平，积极帮助本地企业建立品牌文化、打造产品分级包装设计、完善产供销全链条服务，制定网络营销策略等。对接略阳农产品生产企业成为电商平台供应商。 | 96.935 | 1、9月12日对略阳县电商区域公共品牌“品兴州”通过彩铃渠道进行大力宣传，选中了172个客户的电话号码进行精准投放，播放内容以彰显略阳本地文旅特色文化，进行宣传曝光。 2、9月16日根据验收标准准备并核查资料。针对活动资料、财务资料做了充分印证补充。 3、9.17走访羌英罐罐茶，龙佳、百利恩、秦巴大艾等4家企业，跟踪企业的生产、订单销量，在电商运营方面经过沟通达成共识并成功签订助销合同，此外与羌英罐罐茶、秦巴大艾签订了纳入品兴州授权协议，与百利恩沟通对蜂蜜、花茶产品进行单品策划、上架到京东略阳特产馆进行电商后台运营。 4、9月20日电商团队进行各电商平台线上中秋国庆活动申报，后台运营销售。团团网传媒公众号推文推广中秋过庆双节商城、京东优惠活动，9月核桃馍单品销量累计3.25万元，所有电商店铺累计销量突破6.28万元。 | 38.774 | 2023-10-08
略阳县电商人才孵化培训体系提升项目 |  | 陕西众创金服文化服务有限公司 | 冯翠萍 | 提升略阳县电商人才质量，创新实施供应链研学。围绕电商短视频、供应链，组织略阳县电商站点及农特产品生产从业人员外出现场培训学习，提升从业能力;就商创业、模式创新，电商运营创新等方向在陕西省内开展高端电商人才交流学习:深入略阳县开展电商创业人才培训。针对电商服务站点负责人，驻村工作队、第一书记、合作社社员、创业青年、具备条件的脱贫户、边缘户等群体，开展电商创业，互联网营销等培训内容;开展略阳县互联网营销师资格培训。重点进行直播带货相关业务知识培训，针对略阳县直播带货从业者或拟直播带货从业者，进行互联网营销师资格培训并进行互联网营销师从业资格考试，确保参培全员考试通过并持证上岗;面向全县电商从业者开展略阳县电子商深化普及培训。 | 96.5 | 1、9月18日-19日在党校会议室举办互联网营销师认证培训班。 2、对已培训学员进行跟踪回访服务，了解学员在培训后期遇到的问题，帮助答疑解难。 | 38.6 | 2023-10-08
略阳县公共服务中心及镇村站点服务体系巩固提升项目 |  | 陕西奥翔网络科技有限公司 | 苟立乾 | 高标准、高质量运营管理县电商公共服务中心。继续开展企业招商和培育孵化工作，加大电商企业、个人电商创业招商入驻力度，定期开展惠企助商活动，建立健全长效机制，突出公共服务中心为略阳电商发展的“造血”功能；深挖具有代表性的农特产品，做好产销对接，依据现有场地条件，叠加网货供应中心职能，打造略阳县网货供应中心；加大略阳电商宣传推广；强化对略阳电商示范县项目的统筹管理，负责电商公共服务中心及项目整体讲解工作。运营全县农村电商服务站点，以加强站点服务为主要手段，提升站点运营人员素质与业务熟练度实施示范站点打造计划，围绕打造徐家坪镇电商综合示范效应，形成一批以徐家坪镇为核心的优质电商示范站点，叠加电商代购代销、物流快递、便民服务等功能,打造略阳电商服务样板社区。 | 145.2 | 1、推进各镇电商进村九条措施任务落实情况，会同电商办前往黑河镇，调研黑河镇的农特产品产销情况以及农村电商发展现状。 2、帮助青岭农业对接网货打包中心，入驻网货中心便捷打包发货工作。 3、指导百利恩企业抖音网店运营，获得更多的流量、点击率和转化率，同时提升客服专业度，降低客户流失率，提升店铺转化。 4、帮助来访个人开通抖音小黄车，指导小黄车橱窗选品及商品上架，以便其进行视频带货。 | 43.56 | 2023-10-08
略阳县物流三级服务体系巩固提升项目 |  | 陕西奥翔网络科技有限公司 | 苟立乾 | 强化县物流分拣中心统筹调度职能。以“统仓共配、汉中第一”为目的,完善货物储存、分拣、配送等一系列硬件设备和功能，设置环形分戛线，增配环形皮带机，发电机、手持扫码终端、隔离栏等统仓共配设施设备;加大县镇村物流服务站点融合。在整合现有物流快递企业的基础上，继续整合县域内各类物流快递资源，全面推行“统仓共配”;配合实施“快递进村”工程。按照县交通运输、县邮政公司关于“快递进村”的实施意见，对接其科学设置电商物流配送线路，实现村村通快递。 | 145.5 | 1、持续对物流中心进行日常的监督管理，维护运营环境，协调各方快递保障共配正常进行。 2、进行常态化环境整治工作，维护园区整洁卫生。 | 43.56 | 2023-10-08