## Sheet1
略阳县2019年电子商务进农村综合示范项目建设进度公示表 （2023年10月份）
项目名称 | 政府决策文件 | 承办单位 | 承办单位负责人 | 建设内容和要求 | 扶持资金额度 | 本月进度 |  | 统计时间
[5 empty] | （万元） | 本月工作进度情况 | 本月资金拨付额（万元）
略阳县农产品上行综合服务巩固提升项目 |  | 浙江团团网络科技有限公司 | 李伟 | 在略阳县注册成立分公司，并在本地驻扎专业团队提供农产品上行服务，及时解决略阳县农产品上行相关问题。以“一县三品（天麻、杜仲、乌鸡）”食用菌、中蜂、中药材为主推爆品，在省内外知名展会、开展略阳网货展销活动。在主流电商平台开设略阳农特产品销售，并进行市场化运营，销售略阳县境内农特产品。在项目期内建立“承办企业+县域传统企业”农产品上行机制，择优协助全县传统企业农特产品“触网”，新增2个以上略阳农特产品开发，并纳入到“品兴州”等区域公共品牌中推销。择优协助传统农、文、旅企业开展网销。推动略阳县电商品牌供应建设。建立略阳县“互联网+农产品销售”模式。打造略阳县农产品网络营销供应链体系，提高农产品商品化、网络化水平，积极帮助本地企业建立品牌文化、打造产品分级包装设计、完善产供销全链条服务，制定网络营销策略等。对接略阳农产品生产企业成为电商平台供应商。 | 96.935 | 1.10月13日与电商企业积极沟通，走访陕西百利恩实业集团股份有限公司，交流考察产品，对外包装、SQ、定制触网行动并成功签订供销合同，提取产品样品卖点，拍摄并设计产品主图、详情图同步上架团团网京东、拼多多、抖店、商城等店铺，极力拓展销售渠道，辅助完成企业转型。 2.10月11日略阳农特产入驻汉中天熙文化传媒基地，对接略阳生产厂家、收集样品、制作产品宣传图片上架直播店铺，设计商品独立展示区，并在基地直播账号“格桑朵朵优选”上开展常态化直播，第一天直播间在线人数131人，累计曝光为40.8万次，直播间里的农特产通过手机的“小屏幕”连接到全国的“大市场”。 3.10月28日-29日在城固县举行场外直播活动，对于略阳农特产直播销售，主播鲁文嘉措在直播间推介曝光并销售了略阳农特产花茶、浆水菜、厚肉香菇、略阳乌鸡系列产品，累计曝光量达20.5万，累计销售额6.84万元。 | 0 | 2023-11-01
略阳县电商人才孵化培训体系提升项目 |  | 陕西众创金服文化服务有限公司 | 冯翠萍 | 提升略阳县电商人才质量，创新实施供应链研学。围绕电商短视频、供应链，组织略阳县电商站点及农特产品生产从业人员外出现场培训学习，提升从业能力;就商创业、模式创新，电商运营创新等方向在陕西省内开展高端电商人才交流学习:深入略阳县开展电商创业人才培训。针对电商服务站点负责人，驻村工作队、第一书记、合作社社员、创业青年、具备条件的脱贫户、边缘户等群体，开展电商创业，互联网营销等培训内容;开展略阳县互联网营销师资格培训。重点进行直播带货相关业务知识培训，针对略阳县直播带货从业者或拟直播带货从业者，进行互联网营销师资格培训并进行互联网营销师从业资格考试，确保参培全员考试通过并持证上岗;面向全县电商从业者开展略阳县电子商深化普及培训。 | 96.5 | 1、10月11日-13日在党校二楼会议室开展三阶段二期电商直播创业增值培训班，培训人次134人。 2、10月25日-27日带领30名学员前往杨凌开展电商人才交流研学培训班。 3、对已培训学员进行跟踪回访服务，了解学员在培训后期遇到的问题，帮助答疑解难。 | 0 | 2023-11-01
略阳县公共服务中心及镇村站点服务体系巩固提升项目 |  | 陕西奥翔网络科技有限公司 | 苟立乾 | 高标准、高质量运营管理县电商公共服务中心。继续开展企业招商和培育孵化工作，加大电商企业、个人电商创业招商入驻力度，定期开展惠企助商活动，建立健全长效机制，突出公共服务中心为略阳电商发展的“造血”功能；深挖具有代表性的农特产品，做好产销对接，依据现有场地条件，叠加网货供应中心职能，打造略阳县网货供应中心；加大略阳电商宣传推广；强化对略阳电商示范县项目的统筹管理，负责电商公共服务中心及项目整体讲解工作。运营全县农村电商服务站点，以加强站点服务为主要手段，提升站点运营人员素质与业务熟练度实施示范站点打造计划，围绕打造徐家坪镇电商综合示范效应，形成一批以徐家坪镇为核心的优质电商示范站点，叠加电商代购代销、物流快递、便民服务等功能,打造略阳电商服务样板社区。 | 145.2 | 1.本月持续为县域电商企业做好企业服务工作。 （1）帮助青岭农业调整抖店链接、优化价格体系、增加推广力度，同时线下优化产品仓储布局，为发货时效提速。 （2）帮助王春春农产品店调整抖音店铺，助力其在“2023年全国农产品展销对接会汉中站”上顺利开展直播活动，推广略阳县农特产品。 （3）帮助略阳县梦菲饲料有限公司优化抖店链接，指导直播要点，辅助公司快速开展线上业务。 （4）帮助入驻企业百利恩公司进行员工培训，提升企业品牌线上营销能力，熟悉各类网店平台操作流程及平台规则。 （5）帮助略阳县华泰贸易有限责任公司在抖店上架天麻、茶树菇、黄花菜、腊肉、土鸡蛋等多个农特产品，并沟通抖店运营技巧。 （6）为西淮坝站点网店上架土鸡蛋、板栗、天麻等农产品链接，修改运费模板，添加店铺资质。 （7）为同辉公司开通网络店铺电子面单，并对接网红发货。 2.走访黑河镇了解电商发展近况，并配备直播设备、直播背景、休闲桌椅、货架等帮助构建镇级电商直播间，助力黑河乌鸡、蜂蜜、核桃等农特产品的宣传、推广和销售，为黑河镇电商达人提供全新展示平台。 3.线上常态化指导和提醒各站长进行智慧乡村APP打卡。 4.前往马蹄湾镇开展了1场电商服务站点业务能力专项培训会。 5.前往陇南就“镇村电商站点负责人现场观摩会—甘肃陇南站”的各个点位及政府的沟通对接。 6.在服务中心举办企业电商沙龙座谈会，来自县域各主要电商企业负责人和电商达人等30余人参加培训。 | 0 | 2023-11-01
略阳县物流三级服务体系巩固提升项目 |  | 陕西奥翔网络科技有限公司 |  | 强化县物流分拣中心统筹调度职能。以“统仓共配、汉中第一”为目的,完善货物储存、分拣、配送等一系列硬件设备和功能，设置环形分拣线，增配环形皮带机，发电机、手持扫码终端、隔离栏等统仓共配设施设备;加大县镇村物流服务站点融合。在整合现有物流快递企业的基础上，继续整合县域内各类物流快递资源，全面推行“统仓共配”;配合实施“快递进村”工程。按照县交通运输局、县邮政公司关于“快递进村”的实施意见，对接其科学设置电商物流配送线路，实现村村通快递。 | 145.5 | 1.持续对物流中心进行日常的监督管理，维护运营环境，协调各方快递保障共配正常进行。 2.组织企业召开“略阳物流分拣中心工作协调会”，沟通解决物流园区日常运营及管理相关问题。 3.安装冷链仓库制度牌以及标识牌。 4.组织企业召开“略阳县物流快递仓储分拣中心冬季安全运行保障会”，学习冬季消防安全知识，增强安全意识，防范事故发生。 | 0 | 2023-11-01