## Sheet1
略阳县2019年电子商务进农村综合示范项目建设进度公示表 （2023年11月份）
项目名称 | 政府决策文件 | 承办单位 | 承办单位负责人 | 建设内容和要求 | 扶持资金额度 | 本月进度 | 本月资金拨付额（万元） | 统计时间
略阳县农产品上行综合服务巩固提升项目 |  | 浙江团团网络科技有限公司 | 李伟 | 在略阳县注册成立分公司，并在本地驻扎专业团队提供农产品上行服务，及时解决略阳县农产品上行相关问题。以“一县三品（天麻、杜仲、乌鸡）”食用菌、中蜂、中药材为主推爆品，在省内外知名展会、开展略阳网货展销活动。在主流电商平台开设略阳农特产品销售，并进行市场化运营，销售略阳县境内农特产品。在项目期内建立“承办企业+县域传统企业”农产品上行机制，择优协助全县传统企业农特产品“触网”，新增2个以上略阳农特产品开发，并纳入“品兴州”等区域公共品牌中推销。择优协助传统农、文、旅企业开展网销。推动略阳县电商品牌供应建设。建立略阳县“互联网+农产品销售”模式。打造略阳县农产品网络营销供应链体系，提高农产品商品化、网络化水平，积极帮助本地企业建立品牌文化、打造产品分级包装设计、完善产供销全链条服务，制定网络营销策略等。对接略阳农产品生产企业成为电商平台供应商。 | 96.935 | 1.11月8日在徐家坪上坪邀请助农大使“山居小齐”现场直播，对略阳县特色农产品浆水菜、高山菜籽油、厚肉香菇、略阳乌鸡等系列产品进行推介和销售，累计销售金额11.6万元，订单量达到了5628单，累计观看直播达到8.22万人次。 2.11月7日至24日相继走访略阳企业陕西百利恩实业集团股份有限公司、略阳县华泰贸易有限责任公司、略阳县金禾实业有限公司、略阳智诚互联网科技有限公司4家公司，了解公司产品及销售，签订助销合同，辅助企业完成转型。 3.11月29日走访陕西绿禾苏时农业科技有限公司，了解公司主营产品生产及销售情况和销售模式，对其反馈信息进行记录，挖掘电商产品。 4.11月30日走访略阳羌英罐罐茶，签订略阳电商公共品牌“品兴州”商标使用授权协议，更好的宣传品牌，提高略阳县农特产品知名度。 | 0 | 2023-12-01
略阳县电商人才孵化培训体系提升项目 |  | 陕西众创金服文化服务有限公司 | 冯翠萍 | 提升略阳县电商人才质量，创新实施供应链研学。围绕电商短视频、供应链，组织略阳县电商站点及农特产品生产从业人员外出现场培训学习，提升从业能力;就商创业、模式创新，电商运营创新等方向在陕西省内开展高端电商人才交流学习:深入略阳县开展电商创业人才培训。针对电商服务站点负责人，驻村工作队、第一书记、合作社社员、创业青年、具备条件的脱贫户、边缘户等群体，开展电商创业，互联网营销等培训内容;开展略阳县互联网营销师资格培训。重点进行直播带货相关业务知识培训，针对略阳县直播带货从业者或拟直播带货从业者，进行互联网营销师资格培训并进行互联网营销师从业资格考试，确保参培全员考试通过并持证上岗;面向全县电商从业者开展略阳县电子商深化普及培训。 | 96.5 | 1、协助学员在淘宝店铺上架产品。 2、对已培训学员进行跟踪回访服务，了解学员在培训后期遇到的问题，帮助答疑解难。 | 16.3765 | 2023-12-01
略阳县公共服务中心及镇村站点服务体系巩固提升项目 |  | 陕西奥翔网络科技有限公司 | 苟立乾 | 高标准、高质量运营管理县电商公共服务中心。继续开展企业招商和培育孵化工作，加大电商企业、个人电商创业招商入驻力度，定期开展惠企助商活动，建立健全长效机制，突出公共服务中心为略阳电商发展的“造血”功能；深挖具有代表性的农特产品，做好产销对接，依据现有场地条件，叠加网货供应中心职能，打造略阳县网货供应中心；加大略阳电商宣传推广；强化对略阳电商示范县项目的统筹管理，负责电商公共服务中心及项目整体讲解工作。运营全县农村电商服务站点，以加强站点服务为主要手段，提升站点运营人员素质与业务熟练度实施示范站点打造计划，围绕打造徐家坪镇电商综合示范效应，形成一批以徐家坪镇为核心的优质电商示范站点，叠加电商代购代销、物流快递、便民服务等功能,打造略阳电商服务样板社区。 | 145.2 | 1.本月持续为县域电商企业做好企业服务工作。 （1）帮助穆均农业解决后台发货问题，帮助开通电子面单并指导使用。帮助企业拟店铺合作协议，辅助扩大电商经营销售规模。 （2）帮助梦菲公司修改产品链接，指导后台发货和店铺运营。 （3）帮助西淮坝站点网店上架土鸡蛋、板栗、天麻等农产品链接，修改运费模板，添加店铺资质。 （4）帮助易岭企业在抖音注销长期未运营店铺，并另开新店，设置店铺销售类目上传商家资质。 （5）会同市监局一同前往荣伟祥公司，共同商讨创建五星直播间相关事宜。 （6）走访悯农企业，了解企业最新近况以及产品网络销售情况。 2.在徐家坪镇举办企业电商沙龙培训会，来自县域各主要电商企业负责人和电商达人等新农人、创业青年参加培训。 3.前往徐家坪镇、仙台坝镇、白雀寺镇、接官亭镇、观音寺镇开展电商服务站点业务能力专项培训会，同时对各镇站点进行常规的回访了解，重点对黑河镇级、徐家坪镇周家坝村、兴州街道办磨坝村站点进行了查看。 4.组织各镇办分管领导、电商专干及镇村电商站点负责人前往陇南市武都区进行参观学习。 5.组织开展镇村电商站点短视频技能大赛活动。 | 50.82 | 2023-12-01
略阳县物流三级服务体系巩固提升项目 |  | 陕西奥翔网络科技有限公司 | 苟立乾 | 强化县物流分拣中心统筹调度职能。以“统仓共配、汉中第一”为目的,完善货物储存、分拣、配送等一系列硬件设备和功能，设置环形分拣线，增配环形皮带机，发电机、手持扫码终端、隔离栏等统仓共配设施设备;加大县镇村物流服务站点融合。在整合现有物流快递企业的基础上，继续整合县域内各类物流快递资源，全面推行“统仓共配”;配合实施“快递进村”工程。按照县交通运输局、县邮政公司关于“快递进村”的实施意见，对接其科学设置电商物流配送线路，实现村村通快递。 | 145.5 | 1.持续对物流中心进行日常的监督管理，维护运营环境，协调各方快递保障共配正常进行。 2.对冷链仓储中心进行招募，对接县内商户，现场查看冷库设备设施，达成初步租赁意向。 3.管理物流中心车辆，对接各企业，租赁快递车辆。 4.对物流仓储分拣中心空地进行了车位划线工作，规范园区车辆停放。 | 50.925 | 2023-12-01