## Sheet1
略阳县2019年电子商务进农村综合示范项目建设进度公示表 （2024年3月份）
项目名称 | 政府决策文件 | 承办单位 | 承办单位负责人 | 建设内容和要求 | 扶持资金额度 | 本月进度 | 本月资金拨付额（万元） | 统计时间
略阳县农产品上行综合服务巩固提升项目 |  | 浙江团团网络科技有限公司 | 赵高峰 | 在略阳县注册成立分公司，并在本地驻扎专业团队提供农产品上行服务，及时解决略阳县农产品上行相关问题。以“一县三品（天麻、杜仲、乌鸡）”食用菌、中蜂、中药材为主推爆品，在省内外知名展会、开展略阳网货展销活动。在主流电商平台开设略阳农特产品销售，并进行市场化运营，销售略阳县境内农特产品。在项目期内建立“承办企业+县域传统企业”农产品上行机制，择优协助全县传统企业农特产品“触网”，新增2个以上略阳农特产品开发，并纳入“品兴州”等区域公共品牌中推销。择优协助传统农、文、旅企业开展网销。推动略阳县电商品牌供应建设。建立略阳县“互联网+农产品销售”模式。打造略阳县农产品网络营销供应链体系，提高农产品商品化、网络化水平，积极帮助本地企业建立品牌文化、打造产品分级包装设计、完善产供销全链条服务，制定网络营销策略等。对接略阳农产品生产企业成为电商平台供应商。 | 96.935 | 1、3.6日走访金禾实业和百利恩实业了解年货节产品销量和2024年新品开发计划，了解到百利恩新建厂房面临竣工及后期在生产场地增设直播间的计划。 2、3月11日协同电商办、汉中博烽公司走访沐涵传媒公司，了解到公司有在抖音开设网店的计划，了解公司老板对于后期新品开发和上架的规划和目前产品的销售情况，对于老板走访略阳县各地农户家中收购优质农特色产品进行销售的举措，电商办领导表示大力支持并表示，对于开设网店的行为电商办和电商服务中心相关企业进行全面跟踪指导。 3、对接电商办了解油菜花节直播活动的具体开展事项，和公司对接油菜花节活动相关事宜，做活动前期筹备工作。 4、为助力略阳县农特色产品产业发展和保证团团网在沿海地区开设略阳乌鸡特色养生馆原材料品质，了解略阳县药食同源产品品类，3月20日-22日-联合陕西奥翔公司走访永杨医药、陕西悦沣药业，陕西同辉、汉水源了解天麻、杜仲、乌鸡产品价格，整理黄精、乌鸡、杜仲、天麻销售资料。 5、3月25日-28日走访杜仲、黄精、天麻、猪苓、乌鸡生产企业洽谈合作，对接企业邮寄样品，整理企业产品类详情表。 | 0 | 2024-04-01
略阳县电商人才孵化培训体系提升项目 |  | 陕西众创金服文化服务有限公司 | 冯翠萍 | 提升略阳县电商人才质量，创新实施供应链研学。围绕电商短视频、供应链，组织略阳县电商站点及农特产品生产从业人员外出现场培训学习，提升从业能力;电商创业、模式创新，电商运营创新等方向在陕西省内开展高端电商人才交流学习:深入略阳县开展电商创业人才培训。针对电商服务站点负责人，驻村工作队、第一书记、合作社社员、创业青年、具备条件的脱贫户、边缘户等群体，开展电商创业，互联网营销等培训内容;开展略阳县互联网营销师资格培训。重点进行直播带货相关业务知识培训，针对略阳县直播带货从业者或拟直播带货从业者，进行互联网营销师资格培训并进行互联网营销师从业资格考试，确保参培全员考试通过并持证上岗;面向全县电商从业者开展略阳县电子商深化普及培训。 | 96.5 | 1、3月26日-28日在党校二楼会议室开展电商创业人才增值培训班。 2、对已培训学员进行跟踪回访服务，了解学员在培训后期遇到的问题，帮助答疑解难。 | 0 | 2024-04-01
略阳县公共服务中心及镇村站点服务体系巩固提升项目 |  | 陕西奥翔网络科技有限公司 | 苟立乾 | 高标准、高质量运营管理县电商公共服务中心。继续开展企业招商和培育孵化工作，加大电商企业、个人电商创业招商入驻力度，定期开展惠企助商活动，建立健全长效机制，突出公共服务中心为略阳电商发展的“造血”功能；深挖具有代表性的农特产品，做好产销对接，依据现有场地条件，叠加网货供应中心职能，打造略阳县网货供应中心；加大略阳电商宣传推广；强化对略阳电商示范县项目的统筹管理，负责电商公共服务中心及项目整体讲解工作。运营全县农村电商服务站点，以加强站点服务为主要手段，提升站点运营人员素质与业务熟练度实施示范站点打造计划，围绕打造徐家坪镇电商综合示范效应，形成一批以徐家坪镇为核心的优质电商示范站点，叠加电商代购代销、物流快递、便民服务等功能,打造略阳电商服务样板社区。 | 145.2 | 1、召开2024年度首期电商沙龙座谈会议，了解县域电商企业最新工作规划、发展方向，收集对电商工作服务的相关意见、建议。 2、接待北京客商，详细介绍略阳本地农特产品，并对接相关企业；指导沐菡传媒，按照平台规则，制作产品标签开展初级农产品销售；协助略阳中通快递公司填报邮管局相关信息管理系统；与浙江团团网前往横现河街道工业园区进行企业走访工作，了解企业目前生产经营状况及业务对接情况；接待仙台坝镇分管业务负责人，协助其解决打造镇办直播间的问题；接待穆钧农业，帮助其解决店铺客服功能设置和后台页面装修；会同电商办走访同辉农业调研电商直播情况，就直播、包装、物流等方面给出建设性意见，对现阶段的工作给出充分肯定，并讲解2024年度电商政策鼓舞企业利用电商直播带动乌鸡产业链发展；会同电商办实地走访仙台坝镇、马蹄湾镇，了解镇办直播电商发展状况，并对镇村的电商人才培养和直播间的打造提供指导。 3、邀约组织县域主播，前往西淮坝镇参加略阳县油菜花节开幕式，开展开幕式直播活动，为油菜花节宣传造势。 4、前往横现河街道办、乐素河镇，会同分管领导一起对镇级、村级站点开展实地走访，了解镇村电商服务站点运营及销售情况，指导台账记录，督促智慧乡村APP打卡签到。 5、在五龙洞镇、兴州街道办开展“镇村电商服务站点运营专员业务能力培训会”，在会议上同镇办领导和镇村电商站点负责人，面对面的沟通站点运营难点，从实际出发系统性的讲解运营要点和注意事项，共同推动县域电商产业、电商服务转型升级。 | 0 | 2024-04-01
略阳县物流三级服务体系巩固提升项目 |  | 陕西奥翔网络科技有限公司 | 苟立乾 | 强化县物流分拣中心统筹调度职能。以“统仓共配、汉中第一”为目的,完善货物储存、分拣、配送等一系列硬件设备和功能，设置环形分拣线，增配环形皮带机，发电机、手持扫码终端、隔离栏等统仓共配设施设备;加大县镇村物流服务站点融合。在整合现有物流快递企业的基础上，继续整合县域内各类物流快递资源，全面推行“统仓共配”;配合实施“快递进村”工程。按照县交通运输局、县邮政公司关于“快递进村”的实施意见，对接其科学设置电商物流配送线路，实现村村通快递。 | 145.5 | 持续对物流中心进行日常的监督管理，维护运营环境，协调各方快递保障共配正常进行。 | 0 | 2024-04-01