## Sheet1
略阳县2019年电子商务进农村综合示范项目建设进度公示表 （2024年2月份）
项目名称 | 政府决策文件 | 承办单位 | 承办单位负责人 | 建设内容和要求 | 扶持资金额度 | 本月进度 | 本月资金拨付额（万元） | 统计时间
略阳县农产品上行综合服务巩固提升项目 |  | 浙江团团网络科技有限公司 | 李伟 | 在略阳县注册成立分公司，并在本地驻扎专业团队提供农产品上行服务，及时解决略阳县农产品上行相关问题。以“一县三品（天麻、杜仲、乌鸡）”食用菌、中蜂、中药材为主推爆品，在省内外知名展会、开展略阳网货展销活动。在主流电商平台开设略阳农特产品销售，并进行市场化运营，销售略阳县境内农特产品。在项目期内建立“承办企业+县域传统企业”农产品上行机制，择优协助全县传统企业农特产品“触网”，新增2个以上略阳农特产品开发，并纳入“品兴州”等区域公共品牌中推销。择优协助传统农、文、旅企业开展网销。推动略阳县电商品牌供应建设。建立略阳县“互联网+农产品销售”模式。打造略阳县农产品网络营销供应链体系，提高农产品商品化、网络化水平，积极帮助本地企业建立品牌文化、打造产品分级包装设计、完善产供销全链条服务，制定网络营销策略等。对接略阳农产品生产企业成为电商平台供应商。 | 96.935 | 1、2月1日-2月7日协助开展2024年略阳县农产品网上年货节直播活动，销售土蜂蜜、艾草足浴包、核桃馍等十余种略阳农特色产品，累计销售额21.8万。 2、2月27日走访略阳华泰贸易，了解新品干黄花菜、干竹笋、茶树菇的销售情况，据了解三种新品在年货节期间线下销售额达3.4万，公司其余产品线上销售9万多元，线下销售20余万元。 3、2月28日联合陕西奥翔和汉中博烽走访了燕之屋酒坊，了解2023年度白酒和腊肉的线上线下销售情况和2024年度的新品开发计划。 | 0 | 2024-03-01
略阳县电商人才孵化培训体系提升项目 |  | 陕西众创金服文化服务有限公司 | 冯翠萍 | 提升略阳县电商人才质量，创新实施供应链研学。围绕电商短视频、供应链，组织略阳县电商站点及农特产品生产从业人员外出现场培训学习，提升从业能力;电商创业、模式创新，电商运营创新等方向在陕西省内开展高端电商人才交流学习:深入略阳县开展电商创业人才培训。针对电商服务站点负责人，驻村工作队、第一书记、合作社社员、创业青年、具备条件的脱贫户、边缘户等群体，开展电商创业，互联网营销等培训内容;开展略阳县互联网营销师资格培训。重点进行直播带货相关业务知识培训，针对略阳县直播带货从业者或拟直播带货从业者，进行互联网营销师资格培训并进行互联网营销师从业资格考试，确保参培全员考试通过并持证上岗;面向全县电商从业者开展略阳县电子商深化普及培训。 | 96.5 | 1、对已培训学员进行跟踪回访服务，了解学员在培训后期遇到的问题，帮助答疑解难。 2、帮助学员汤东君开通拼多多店铺。 | 0 | 2024-03-01
略阳县公共服务中心及镇村站点服务体系巩固提升项目 |  | 陕西奥翔网络科技有限公司 | 苟立乾 | 高标准、高质量运营管理县电商公共服务中心。继续开展企业招商和培育孵化工作，加大电商企业、个人电商创业招商入驻力度，定期开展惠企助商活动，建立健全长效机制，突出公共服务中心为略阳电商发展的“造血”功能；深挖具有代表性的农特产品，做好产销对接，依据现有场地条件，叠加网货供应中心职能，打造略阳县网货供应中心；加大略阳电商宣传推广；强化对略阳电商示范县项目的统筹管理，负责电商公共服务中心及项目整体讲解工作。运营全县农村电商服务站点，以加强站点服务为主要手段，提升站点运营人员素质与业务熟练度实施示范站点打造计划，围绕打造徐家坪镇电商综合示范效应，形成一批以徐家坪镇为核心的优质电商示范站点，叠加电商代购代销、物流快递、便民服务等功能,打造略阳电商服务样板社区。 | 145.2 | 1、协助县文旅局开展直播活动，全程提供技术服务支持，帮助上架产品。 2、联络县域各主要电商企业，了解节后复工复产情况。 3、联络各个参加年货节的企业和电商达人，盘点2024年年货节开展情况，总结经验。 4、走访峡口驿镇村站点，了解镇村电商服务站点销售情况，并就包装、物流、销售、售后等方面进行全方位的指导，确保安全生产、用心服务、正常销售。 5、帮助县域电商企业及个人，在抖店、拼多多上架产品链接，并对潜在的运营风险进行沟通交流。 6、协同电商服务中心服务企业，共同走访略阳燕之屋酒坊，了解企业生产销售情况以及今年的发展规划，并就电商发展中所遇见的困难，进行分析、梳理，并给出短期发展建议。 | 0 | 2024-03-01
略阳县物流三级服务体系巩固提升项目 |  | 陕西奥翔网络科技有限公司 | 苟立乾 | 强化县物流分拣中心统筹调度职能。以“统仓共配、汉中第一”为目的,完善货物储存、分拣、配送等一系列硬件设备和功能，设置环形分拣线，增配环形皮带机，发电机、手持扫码终端、隔离栏等统仓共配设施设备;加大县镇村物流服务站点融合。在整合现有物流快递企业的基础上，继续整合县域内各类物流快递资源，全面推行“统仓共配”;配合实施“快递进村”工程。按照县交通运输局、县邮政公司关于“快递进村”的实施意见，对接其科学设置电商物流配送线路，实现村村通快递。 | 145.5 | 1、电商办联合电商公共服务中心对快递物流仓储分拣中心安全运营情况进行现场检查。 2、持续对物流中心进行日常的监督管理，维护运营环境，协调各方快递保障共配正常进行。 3、召开略阳县物流快递仓储分拣中心日常工作协调会。 | 0 | 2024-03-01