## Sheet1
略阳县2019年电子商务进农村综合示范项目建设进度公示表 （2024年4月份）
项目名称 | 政府决策文件 | 承办单位 | 承办单位负责人 | 建设内容和要求 | 扶持资金额度 | 本月进度 | 本月资金拨付额（万元） | 统计时间
略阳县农产品上行综合服务巩固提升项目 |  | 浙江团团网络科技有限公司 | 赵高峰 | 在略阳县注册成立分公司，并在本地驻扎专业团队提供农产品上行服务，及时解决略阳县农产品上行相关问题。以“一县三品（天麻、杜仲、乌鸡）”食用菌、中蜂、中药材为主推爆品，在省内外知名展会、开展略阳网货展销活动。在主流电商平台开设略阳农特产品销售，并进行市场化运营，销售略阳县境内农特产品。在项目期内建立“承办企业+县域传统企业”农产品上行机制，择优协助全县传统企业农特产品“触网”，新增2个以上略阳农特产品开发，并纳入“品兴州”等区域公共品牌中推销。择优协助传统农、文、旅企业开展网销。推动略阳县电商品牌供应建设。建立略阳县“互联网+农产品销售”模式。打造略阳县农产品网络营销供应链体系，提高农产品商品化、网络化水平，积极帮助本地企业建立品牌文化、打造产品分级包装设计、完善产供销全链条服务，制定网络营销策略等。对接略阳农产品生产企业成为电商平台供应商。 | 96.935 | 1、4月8日—12日了解省内外城市展会排期情况时间、地点、布展范围、展位详情等情况和当地主办方以及商务局了解展会具体事宜。 2、4月12日帮助好运来优品汇选择适合网销产品，帮助店铺上架产品，指导上架产品、销售、后台运营等工作。 3、4月25日-30日组织邀约略阳特色农产品企业百利恩、智城互联网、爱乌鸡喔、荣伟祥、联盛农业、百味园等10家企业参加甘肃天水第二届丁香文化旅游周活动，携带略阳乌鸡、杜仲、黄精、天麻等系列产品、土蜂蜜、琥珀核桃仁、厚肉香菇、木耳、桑葚果酒等30余种产品现场展示展销，展会现场部分产品提供试吃，自热乌鸡汤、乌鸡鸡内金软糖、厚肉香菇等产品成为活动现场热销产品，本次活动累计销售额达1.1万元，同时活动现场参展企业制定产品优惠活动大力推广宣传略阳特色农产品品牌和略阳区域公共品牌“品兴州”。 | 0 | 2024-05-01
略阳县电商人才孵化培训体系提升项目 |  | 陕西众创金服文化服务有限公司 | 冯翠萍 | 提升略阳县电商人才质量，创新实施供应链研学。围绕电商短视频、供应链，组织略阳县电商站点及农特产品生产从业人员外出现场培训学习，提升从业能力;电商创业、模式创新，电商运营创新等方向在陕西省内开展高端电商人才交流学习:深入略阳县开展电商创业人才培训。针对电商服务站点负责人，驻村工作队、第一书记、合作社社员、创业青年、具备条件的脱贫户、边缘户等群体，开展电商创业，互联网营销等培训内容;开展略阳县互联网营销师资格培训。重点进行直播带货相关业务知识培训，针对略阳县直播带货从业者或拟直播带货从业者，进行互联网营销师资格培训并进行互联网营销师从业资格考试，确保参培全员考试通过并持证上岗;面向全县电商从业者开展略阳县电子商深化普及培训。 | 96.5 | 1、对已培训学员进行电话回访，了解学员在培训后期遇到的问题，帮其制定解决方案。 2、帮助学员赵志勇解答短视频制作遇到的问题。 | 0 | 2024-05-01
略阳县公共服务中心及镇村站点服务体系巩固提升项目 |  | 陕西奥翔网络科技有限公司 | 苟立乾 | 高标准、高质量运营管理县电商公共服务中心。继续开展企业招商和培育孵化工作，加大电商企业、个人电商创业招商入驻力度，定期开展惠企助商活动，建立健全长效机制，突出公共服务中心为略阳电商发展的“造血”功能；深挖具有代表性的农特产品，做好产销对接，依据现有场地条件，叠加网货供应中心职能，打造略阳县网货供应中心；加大略阳电商宣传推广；强化对略阳电商示范县项目的统筹管理，负责电商公共服务中心及项目整体讲解工作。运营全县农村电商服务站点，以加强站点服务为主要手段，提升站点运营人员素质与业务熟练度实施示范站点打造计划，围绕打造徐家坪镇电商综合示范效应，形成一批以徐家坪镇为核心的优质电商示范站点，叠加电商代购代销、物流快递、便民服务等功能,打造略阳电商服务样板社区。 | 145.2 | 1、接待了杨家核桃馍，针对抖音本地团购出现的问题，协助处理店铺后台问题，同时解决店铺税务缴纳问题，并与其在售后处理、店铺退款率、平台缴税方面进行了详细的沟通。 2、接待郙阁文创，查看其新开设的拼多多店铺，与店铺负责人进行交流沟通，帮助规划店铺开设路径，解答新开店初期运营发展问题。 3、组织邀约县域电商主播前往五龙洞镇参加五龙洞国家森林公园第十一届高山杜鹃花节暨三产融合示范园开园活动和前往接官亭镇参加略阳2024年春茶开园采摘暨农文旅产品展销推介活动。 4、帮助青岭农业调整优化抖音店铺，并结合企业自身发展，对后期电商发展规划给出建议。 5、对接金家河镇、硖口驿镇、横现河街道办、乐素河镇，举办电商站点负责人运营技能培训会。 | 0 | 2024-05-01
略阳县物流三级服务体系巩固提升项目 |  | 陕西奥翔网络科技有限公司 | 苟立乾 | 强化县物流分拣中心统筹调度职能。以“统仓共配、汉中第一”为目的,完善货物储存、分拣、配送等一系列硬件设备和功能，设置环形分拣线，增配环形皮带机，发电机、手持扫码终端、隔离栏等统仓共配设施设备；加大县镇村物流服务站点融合。在整合现有物流快递企业的基础上，继续整合县域内各类物流快递资源，全面推行“统仓共配”；配合实施“快递进村”工程。按照县交通运输局、县邮政公司关于“快递进村”的实施意见，对接其科学设置电商物流配送线路，实现村村通快递。 | 145.5 | 1、召开2次略阳县物流快递仓储分拣中心日常运营协调会，维护运营环境。 2、持续对物流中心进行日常的监督管理，维护运营环境，协调各方快递保障共配正常进行。 | 0 | 2024-05-01