## Sheet1
略阳县2019年电子商务进农村综合示范项目建设进度公示表 （2024年7月份）
项目名称 | 政府决策文件 | 承办单位 | 承办单位负责人 | 建设内容和要求 | 扶持资金额度 | 本月进度 | 本月资金拨付额（万元） | 统计时间
略阳县农产品上行综合服务巩固提升项目 |  | 浙江团团网络科技有限公司 | 赵高峰 | 在略阳县注册成立分公司，并在本地驻扎专业团队提供农产品上行服务，及时解决略阳县农产品上行相关问题。以“一县三品（天麻、杜仲、乌鸡）”食用菌、中蜂、中药材为主推爆品，在省内外知名展会、开展略阳网货展销活动。在主流电商平台开设略阳农特产品销售，并进行市场化运营，销售略阳县境内农特产品。在项目期内建立“承办企业+县域传统企业”农产品上行机制，择优协助全县传统企业农特产品“触网”，新增2个以上略阳农特产品开发，并纳入“品兴州”等区域公共品牌中推销。择优协助传统农、文、旅企业开展网销。推动略阳县电商品牌供应建设。建立略阳县“互联网+农产品销售”模式。打造略阳县农产品网络营销供应链体系，提高农产品商品化、网络化水平，积极帮助本地企业建立品牌文化、打造产品分级包装设计、完善产供销全链条服务，制定网络营销策略等。对接略阳农产品生产企业成为电商平台供应商。 | 96.935 | 1、7月1日—3日团团网组织略阳电商涉农企业参加"郑州2024年亚洲食品博览会暨国美超市选品大会"，在现场辅助企业布置展位，积极对接采购商、电商平台、线上团购选品人员，对接企业报价、发放资料，完善后续活动宣传报道及活动总结，整理对接采购渠道名单。 2、7月15日-7月28日团团网采集略阳特色农产品素材制作视频、图文在抖音、公众号宣传。 3、7月22-7月31日团团网和联通、电信对接品兴州彩铃投放业务，沟通彩铃制作要求等问题。 | 0 | 2024-08-01
略阳县电商人才孵化培训体系提升项目 |  | 陕西众创金服文化服务有限公司 | 冯翠萍 | 提升略阳县电商人才质量，创新实施供应链研学。围绕电商短视频、供应链，组织略阳县电商站点及农特产品生产从业人员外出现场培训学习，提升从业能力；电商创业、模式创新，电商运营创新等方向在陕西省内开展高端电商人才交流学习：深入略阳县开展电商创业人才培训。针对电商服务站点负责人，驻村工作队、第一书记、合作社社员、创业青年、具备条件的脱贫户、边缘户等群体，开展电商创业，互联网营销等培训内容；开展略阳县互联网营销师资格培训。重点进行直播带货相关业务知识培训，针对略阳县直播带货从业者或拟直播带货从业者，进行互联网营销师资格培训并进行互联网营销师从业资格考试，确保参培全员考试通过并持证上岗；面向全县电商从业者开展略阳县电子商深化普及培训。 | 96.5 | 1、对已培训学员进行电话回访，了解学员在培训后期遇到的问题，帮其制定解决方案。 2、完善外出研学培训资料。 | 0 | 2024-08-01
略阳县公共服务中心及镇村站点服务体系巩固提升项目 |  | 陕西奥翔网络科技有限公司 | 苟立乾 | 高标准、高质量运营管理县电商公共服务中心。继续开展企业招商和培育孵化工作，加大电商企业、个人电商创业招商入驻力度，定期开展惠企助商活动，建立健全长效机制，突出公共服务中心为略阳电商发展的“造血”功能；深挖具有代表性的农特产品，做好产销对接，依据现有场地条件，叠加网货供应中心职能，打造略阳县网货供应中心；加大略阳电商宣传推广；强化对略阳电商示范县项目的统筹管理，负责电商公共服务中心及项目整体讲解工作。运营全县农村电商服务站点，以加强站点服务为主要手段，提升站点运营人员素质与业务熟练度实施示范站点打造计划，围绕打造徐家坪镇电商综合示范效应，形成一批以徐家坪镇为核心的优质电商示范站点，叠加电商代购代销、物流快递、便民服务等功能，打造略阳电商服务样板社区。 | 145.2 | 1、帮助陕西荣伟祥农业发展有限公司入驻东方甄选平台，就目前公司网店销售所存在的难点进行深入沟通，对后期线上销售给出积极建议。 2、接待略阳县穆均农业，帮助其扩展线上销售渠道，对视频号小店的运营、售后、违规等问题进行详细指导，确保网络销售稳步发展。 3、实地走访金家河镇镇村电商站点，调研站点上半年生产、销售情况，重点对新更换的站点负责人进行业务指导、政策宣传，争取服务专业、政策落地。 4、协助西安理工大学社会实践工作队在县特产馆开展直播带货实践活动，对相关人员提供技术指导。 5、接待穆军农业，帮助其扩展线上销售渠道，对拼多多店的运营、售后、违规等问题进行详细指导，确保网络销售稳步发展。 6、联络部分企业，收集上半年运营情况资料，互相交流目前发展态势，提供相关咨询服务。 | 0 | 2024-08-01
略阳县物流三级服务体系巩固提升项目 |  | 陕西奥翔网络科技有限公司 | 苟立乾 | 强化县物流分拣中心统筹调度职能。以“统仓共配、汉中第一”为目的，完善货物储存、分拣、配送等一系列硬件设备和功能，设置环形分拣线，增配环形皮带机，发电机、手持扫码终端、隔离栏等统仓共配设施设备；加大县镇村物流服务站点融合。在整合现有物流快递企业的基础上，继续整合县域内各类物流快递资源，全面推行“统仓共配”；配合实施“快递进村”工程。按照县交通运输局、县邮政公司关于“快递进村”的实施意见，对接其科学设置电商物流配送线路，实现村村通快递。 | 145.5 | 1、和物流中心建设方对接，协调处理物流中心雨季运营问题。 2、洪水季在物流中心值班，协调各个快递公司快递转运，对受洪水影响的快递柜进行清理，协调处理柜中受损快递。 | 0 | 2024-08-01